## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir ingresar al sistema. | Acceder al sistema como Personal Autorizado | Permitir el ingreso al Personal Autorizado | Personal Autorizado | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido) Contraseña (Caracteres) | Grupo 2 | 2 | 2023-06-18 | Alta | Terminado | Mostrar al Usuario: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrecto, vuelva a intentar | El Personal Autorizado debe iniciar sesion con el usuario y contraseña | Ingreso al Aplicativo como Personal Autorizado
REQ002 | El aplicativo debe permitir Registrar nuevo usuario | Registrar un nuevo usuario | Permitir el registro de nuevos usuarios | Personal Autorizado | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido) Contraseña (Caracteres) Número de cedula (Solo Números) Correo electronico (Correo válido) Numero de telefono (Solo Números). | Grupo 2 | 1 | 2023-06-18 | Alta | Terminado | Mostrar los datos ingresados del nuevo usuario | El Personal Autorizado debe registrar los datos del nuevo usuario | Registro de nuevo usuario
REQ003 | El aplicativo debe permitir registrar un productos | Registrar productos | Permitir realizar el registro de los productos de los productos | Personal Autorizado | Agregar producto: Ingresar nombre y precio del producto. Realizar el CRUD | Grupo 2 | 2 | 2023-06-18 | Alta | Terminado | Mostrar las especificaciones del producto: nombre y precio | El Personal Autorizado debe iniciar sesión con su usuario. | Personal Autorizado
REQ004 | El aplicativo debe permitir actualizar un producto | Actualizar un producto | Permitir actualizar un producto | Administrador | Agregar la orden de compra: código de orden, cliente, producto, precio de producto, fecha de entrega, dirección de entrega | Grupo 2 | 2 | 2023-09-22 | Alta | Terminado | Mostar el formulario con la descripción de la orden de entega | El administrador debe iniciar sesión con su usuario. | Administrador
REQ005 | El aplicativo debe permitir Eliminar un producto | Eliminar un producto | Permitir Eliminar un producto | Administrador | Eliminar los productos que consideren innecesarios. | Grupo 2 | 2 | 2023-09-22 | Alta | Terminado | Mostar el formulario con la descripción de la orden de entega | El administrador debe iniciar sesión con su usuario. | Generar orden de eliminación
REQ006 | El aplicativo debe permitir Salir del sistema | Salir del sistema | Permitir Salir del sistema | Administrador | El administrador podrá salir del sistema cerrando sesión. | Grupo 2 | 2 | 2023-09-22 | Alta | Terminado | Mostar el formulario con la descripción de la orden de entega | El administrador debe iniciar sesión con su usuario. | Generar orden de salida

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Personal Autorizado |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Grupo 2
| QUE | Acceder al sistema como Personal Autorizado |  | PARA QUE | Permitir el ingreso al Personal Autorizado |  | COMO | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido) Contraseña (Caracteres)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al Aplicativo como Personal Autorizado
| PRUEBA |  | Mostrar al Usuario: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrecto, vuelva a intentar |  |  | COMENTARIOS | El Personal Autorizado debe iniciar sesion con el usuario y contraseña