## Hoja1
Nombre del Proyecto
"Tienda en Línea"
Políticas de Calidad del Proyecto
Líneas Base de la Calidad del Proyecto
Factor de Calidad Relevante | Objetivo de Calidad | Métrica a Utilizar | Frecuencia y Momento de Medición | Frecuencia y Momento de Reporte
Errores del Proyecto | Ideal=EC<5 EC<=0,90 | EC= Número de errores encontrados /Número de errores permitidos | Frecuencia Diaria | Frecuencia semanal
|  |  | Medición en las mañanas | Reporte viernes en la tarde
Eficiencia | Sup. Al 95% EF>=98% | EF= Segundos en ejecutar una acción/Segundos Esperados | Frecuencia Semanal | Frecuencia semanal
|  |  | Medición en las mañanas | Medición viernes en la tarde
Pruebas de Software | Sup. Al 95% PS>=95% | PS= Número de pruebas realizadas /Número de pruebas requeridas | Frecuencia diaria | Frecuencia Diaria
Desempeño costo | Superior a 1 CP>=1.1 | Costo actual del Proyecto/Costo Planteado | Frecuencia, una encuesta semanal. | Frecuencia una vez por semana
|  |  | Medición al día seguiente de la encuesta | Reporte al día siguiente de la medición
Funcionalidad | Sup. Al 95% F>=95% | # requerimientos implementados/# requerimientos planeados | Final del proyecto | Final del proyecto